## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020
[9 empty] | PROGRAMADO | P | EJECUTADO |  |  | E | APLAZADO |  |  | A | CANCELADO |  |  | C
Nº | ESTRATEGIA-PDM | Objetivo Institucional-PDM | Programa Presupuestal-PDM | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional-MIPG | PROCESO | Nombre del Plan (Decreto 612 de 2018) | Actividad o Componente | Dependencia Responsable | Responsable ejecución |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | COBERTURA MENSUAL |  |  | OBSERVACIONES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
1 |  |  |  | Gestión documental |  | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Implementar el Inventario Único Documental | XIOMARA GOMEZ PIEDRAHITA- ARCHIVO | XIOMARA GOMEZ | [49 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 1. Planeación Institucional | 1. Despacho Alcaldía | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | bar: ENERO 4
[47 empty] | E | [8 empty] | E
[7 empty] | Elaboración del Reglamento Interno de Archivo | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Validación de las Tablas de Retención Documental | [51 empty] | 2 | 2 | 100% |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1.1. Dirección Administrativa | 2. Plan Anual de Adquisiciones | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Organización de archivos y aplicación de las TRD |  | XIOMARA GOMEZ | [49 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Elaboración del SIC – Sistema Integrado de Conservación | [51 empty] | 2 | 1 | 50% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Elaboración del Instrumento Archivístico Tabla de control de accesos a la información | [51 empty] | 2 | 1 | 50% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ | bar: ENERO 4
E
2 | [5 empty] | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Planificar las necesidades de bienes, servicios u obras que requiere contratar el IMDERTY, para cumplir sus funciones y objetivos, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales para cada vigencia fiscal | RICARDO PINEDA- JURIDICO | RICARDO PINEDA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4. Secretaria de Salud | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Diseñar las estrategias y actividades propias de la contratación, para que con fundamento en la agregación de demanda, propender por la eficacia en los procesos de contratación. | [51 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5. Secretaria de Infraestructura y hábitat | 6. Plan Institucional de Capacitación | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Ejecutar la supervision de la contratación |  | RICARDO PINEDA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 7. Servicio al ciudadano | 6. Secretaria de Desarrollo Institucional | 7. Plan de Incentivos Institucionales | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Desarrollar plan de mejora continua | [51 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 7. Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: ENERO 4
E
3 | [5 empty] | 3. Plan Anual de Vacantes | Proveer de manera transitoria o definitva los cargos vacantes de la Planta de Personal del IMDERTY. | JUNIOR ZAPATA- TALENTO HUMANO | JUNIOR ZAPATA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 9. Racionalización de trámites | 7.1. Comisaria de Familia | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Controlar novedades administrativas | [51 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 10. Gobierno digital | 8. Secretaria de Hacienda y Crédito público | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | bar: ENERO 4
E
4 | [5 empty] | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Determinar el cálculo de las necesidades presentes y futuras de Talento Humano | JUNIOR ZAPATA- TALENTO HUMANO | JUNIOR ZAPATA | [49 empty] | 1 | 0 | 0% | ESTUDIO DE CARGAS ACTIVIDAD APLAZADA | 13. Mejora normativa | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Estimar el costo de personal derivados de la identificación de necesidades con el fin de asegurar el financiamiento y la disponibilidad. | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ESTUDIO DE CARGAS ACTIVIDAD APLAZADA | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | bar: ENERO 4
A
5 | [5 empty] | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Formulación del Plan Estratégico de Talento Humano | JUNIOR ZAPATA- TALENTO HUMANO | JUNIOR ZAPATA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Aprobación del Plan Estratégico de Talento Humano | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ | 18. Control interno | bar: ENERO 4
E
6 | [5 empty] | 6. Plan Institucional de Capacitación | Ejecutar Inducción y re-inducción | JUNIOR ZAPATA- TALENTO HUMANO | JUNIOR ZAPATA | [49 empty] | 1 | 0 | 0% | APLAZADO PARA 2021 | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Realizar Entrenamiento y ubicación en el puesto de trabajo | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar capacitaciones de acuerdo con las necesidades de aprendizaje | [51 empty] | 5 | 5 | 100% | bar: ENERO 4
E
7 | [5 empty] | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Actividad deportiva (incentivar habitos y estilos de vida saludable | JUNIOR ZAPATA- TALENTO HUMANO | JUNIOR ZAPATA | [49 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Medición de clima Organizacional | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | APLAZADO PARA 2021 | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Actividades Recreativas (Fortalecimiento de la Cultura Organizacional) | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Capacitacion Informal | [51 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | ES LO MISMO QUE EL PIC | bar: ENERO 4
C
[7 empty] | Actividades Artisticas y Culturales | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | APLAZADO PARA 2021 | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Brindar apoyo para la adquision de Gafas. (Bienestar visual para el desempeño optimo). | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Brindar apoyo educativo para los hijos menores de 25 años, que se encuentren estudiando y que dependan económicamente del empleado. El apoyo consiste en 17 salarios minimos legales vigentes diarios | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | NO HUBO NINGUNA SOLICITUD | bar: ENERO 4
E
8 | [5 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Programa de capacitacion | PATRICIA NAVIA- SALUD OCUPACIONAL | PATRICIA NAVIA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Matriz de identificacion de peligros y valoracion de riesgo | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Matriz legal | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Programas de Pausas activas | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Politica de seguridad y salud en el trabajo | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Plan de emergencias | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Conformacion brigadas de emergencias | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Comité de Convivencia Laboral 2020-2022 | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Medicina Preventiva del trabajo (Examenes medico laboral) | [51 empty] | 6 | 6 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Jornada de bienestar laboral | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | APLAZADO PARA 2021 | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Vigilancia Epidemiologica para Riesgo cardiovascular | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Riesgo Psicosociaactividade de promoción y prevención. | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Accidentalidad y Enfermedad laboral (capacitación, investigación en AT) | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Programa de orden y aseo (campañas de orden y aseo, inspecciones locativas, acciones de mejora) | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | SE REALIZO DOCUMENTO Y 2 JORNADAS DE ASEO | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Estadistica de accidentes laborales y enfermedades laborales | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Inspeccion de seguridad | [51 empty] | 6 | 6 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Induccion y -reinduccion | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Reglamento de - higiene y seguridad Industrial | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
9 | [5 empty] | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ajuste de la política de Gestión del Riesgo y del procedimiento, acorde con la “Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas. | MIGUEL TENORIO- PLANEACION | MIGUEL TENORIO | [49 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas del IMDERTY sobre Riesgos de corrupción, sus controles, seguimiento y mejora continua, para su actualización. | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Jornadas de socialización y empoderamiento del mapa de riesgos de corrupción del IMDERY. | [51 empty] | 3 | 1 | 33.33% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar monitoreo y revisión al desempeño de los controles de la matriz de riesgos en el marco de la primera y segunda línea de defensa | [51 empty] | 6 | 1 | 16.67% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa. | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: ENERO 4
[14 empty] | E | [15 empty] | E | [15 empty] | E
[7 empty] | Identificar trámites suceptibles de implemnentar acorde con los lineamientos del DAFP sobre uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Establecer y desarrollar la estrategia de racionalización para el trámite de acuerdo con la guía del SUIT. | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar la evaluación de las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas y que incluya también: - Fortalezas y debilidades - Temas problemáticos - Propuestas de solución. | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ESTA PENDIENTE PARA EL 22 DE DICIEMBRE | bar: ENERO 4
[7 empty] | Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado del IMDERTY, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad. | [51 empty] | 2 | 0 | 0% | NO ESTA EL INFORME DE GESTION DEL AÑO 2020 | bar: ENERO 4
[7 empty] | Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[27 empty] | E | [12 empty] | E
[7 empty] | Realizar periódicamente, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, la socialización de los resultados estratégicos de la gestión del IMDERTY | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas del IMDERTY, que participarán en la vigencia en los espacios de rendción de cuentas | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | PENDIENTE DOCUMENTO DE CARACTERIZACION DE USUARIOS | bar: ENERO 4
[7 empty] | Diseñar y elaborar la estrategia de participación ciudadana que se trabajará en la vigencia para que los ciudadanos conozcan la gestión del IMDERTY y sus resultados. | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | PENDIENTE ENTREGABLE | bar: ENERO 4
[7 empty] | Participar en el encuentro ciudadano, de Rendición de Cuentas de la Alcaldía | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | NO HAY DOCUMENTO | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del IMDERTY | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: ENERO 4
[54 empty] | E |  |  | E | E
[7 empty] | Consultar acerca de los temas con mayor interés en los que el IMDERTY debe rendir cuenta sobre la garantía de sus derechos. | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO ENCUESTA | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del IMDERTY | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[53 empty] | E | E
[7 empty] | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa y en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas. | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Elaboración y presentación de informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que le permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al cliente. | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: ENERO 4
[7 empty] | Promocionar el código de integridad | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[34 empty] | E |  |  |  | E
[7 empty] | Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el IMDERTY | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | NO HAY EQUIPO CONFORMADO | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Realizar un diágnostico de los instrumentos y herramientas que permiten garantizar la accesibilidad de las páginas web de las entidades de acuerdo con NTC 5854 | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Divulgar a través de los canales de comunicación los trámites del IMDERTY | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[34 empty] | E | [16 empty] | E
[7 empty] | Conocer las expectativas y necesidades de los ciudadanos sobre los servicios que presta el IMDERTY | [51 empty] | 3 | 2 | 66.67% | LAS REALIZO HAROLD PRADO | bar: ENERO 4
[18 empty] | E |  |  |  | E
[7 empty] | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[22 empty] | E | [16 empty] | E
[7 empty] | Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria. | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: ENERO 4
[23 empty] | E |  | E | E
[7 empty] | Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014 | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[26 empty] | E | [20 empty] | E
[7 empty] | Realizar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas del IMDERTY, orientadas al conocimiento de la política de Seguridad digital y Privacidad de la información de Datos Abiertos disponibles por parte del IMDERTY | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[18 empty] | E | [19 empty] | E
[7 empty] | Actualizar los documentos relacionados con conflicto de intereses, apertura de datos y políticas de atención de quejas de corrupción | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para incluir infomación acerca del tratamiento a las PQRS | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | NO SE HA REALIZADO ACTIVIDAD | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el IMDERTY. | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | PREGUNTAR A CRIS. | bar: ENERO 4
[37 empty] | E | [20 empty] | E
[7 empty] | Realizar campañas sobre la ley 1712 de 2014 a nuestros usuarios y partes interesadas | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | PREGUNTAR FECHAS A NICOLE | bar: ENERO 4
[7 empty] | Actualizar la página WEB del IMDERTY, teniendo en cuenta la información obligatoria, información mínima de procedimientos servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación publica, (ley de transparencia 1712 de 2014 /Decreto 103 de 2015 y Decreto 1081 de 2015/ Decreto 2573 de 2014 y Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015).Publicar la información contractual en el portal del SECOP,de acuerdo con la periodicidad de la generación de la información) | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Revisar el número de solicitudes de información y peticiones que ha contestado la entidad de manera positiva y de manera negativa por inexistencia de la información solicitada | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar la encuesta de satisfacción a usuarios y partes interesadas, por cada uno de los servicios | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Actualizar el índice de Información Clasificada y reservada, el esquema de publicación y el registro de activos de información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar un diágnostico de los instrumentos y herramientas que permiten garantizar la accesibilidad de las páginas web de las entidades de acuerdo con NTC 5854 | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar verificación de lenguaje claro de respuestas a las solictudes de información enviadas a los usuarios | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
[35 empty] | E | [22 empty] | E
[7 empty] | Generar informe trimestral de la encuesta sobre transparencia y acceso a la información publicada en la página web | [51 empty] | 3 | 3 | 100% | CONFIRMAR CON CRISTINA | bar: ENERO 4
[26 empty] | E | [11 empty] | E | [10 empty] | E
[7 empty] | Generar informe mensual de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los usuarios y partes interesadas | [51 empty] | 12 | 12 | 100% | CON EL CUAL CONSOLIDA EL INFORME DE PQRS SEMEESTRAL | bar: ENERO 4
[14 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E
[7 empty] | Realizar actividades de sensibilización al interior del IMDERTY sobre los cinco valores del código de integridad | [51 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ENERO 4
[38 empty] | E |  |  |  | E
[7 empty] | Elaborar un documento de análisis con el resultado de las actividades de sensibilización realizadas | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | PREGUNTAR A SANDRA CALIDAD FECHAS Y CONFIRMAR ACTIVIDAD | bar: ENERO 4
[7 empty] | Analizar el nivel de apropiación del código de integridad del IMDERTY y presentación de resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | PREGUNTAR A SANDRA LA PRESENTACION DEL ACTA | bar: ENERO 4
E
10 | [5 empty] | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Actualizacion del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado | CRISTINA OSPINA- SISTEMAS | CRISTINA OSPINA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% | PREGUNTAR A SANDRA LA PRESENTACION DEL ACTA | bar: ENERO 4
[25 empty] | E | [32 empty] | E
[7 empty] | Aprobación actualizacion del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ DEBIA PUBLICARSE EN MAYO. | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Comunicación y sensibilización para socializar y apropiar el PETI en la institución | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ACTIVIDAD APLAZADA | bar: ENERO 4
[33 empty] | A | [22 empty] | A
11 | [5 empty] | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Establecer contexto de los riesgos de seguridad de la información | CRISTINA OSPINA- SISTEMAS | CRISTINA OSPINA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Identificar riesgos de seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Realizar evaluación de los riesgos de seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Implementar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Establecer el plan de contingencias de los sistemas de información y servicios de TI | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar plan de seguimiento y revisión de la efectividad de la implementación del MSPI. | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ACTIVIDAD APLAZADA | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Ejecución de auditorías | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Medir la efectividad de los controles y políticas definidas | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Revisar los niveles de riesgos. | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Actualizar los planes entorno a la seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Desarrollar plan de mejora continua | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | ACTIVIDAD APLAZADA | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Gestionar las comunicaciones | [51 empty] | 2 | 0 | 0% | ES LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | bar: ENERO 4
C
12 | [5 empty] | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Establecer Política de Seguridad de la Información | CRISTINA OSPINA- SISTEMAS | CRISTINA OSPINA | [49 empty] | 1 | 1 | 100% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Establecer manual de gestión de Seguridad de la Información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Actualizar el manual de seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Validar seguridad en aplicaciones de la Entidad | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Establecer roles y responsabilidades al interior del IMDERTY | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Definir guía metodológica e instrumento para el levantamiento y clasificación de activos de información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Realizar levantamiento y clasificación de activos de información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | DOCUMENTO PENDIENTE DE APROBACION POR COMITÉ | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Establecer declaración de aplicabilidad | [51 empty] | 1 | 0 | 0% | APLAZADO PARA 2021 | bar: ENERO 4
A
[7 empty] | Diseñar el programa de sensibilización y capacitación | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Diseñar el plan de sensibilización y capacitación de sensibilización y capacitación en seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Definir herramientas para el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E
[7 empty] | Implementar el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información | [51 empty] | 1 | 1 | 100% | bar: ENERO 4
E