## IMDERTY
[18 empty] | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PL-GE-08 | [16 empty] | VERSION |  |  | 1
[35 empty] | FECHA |  |  | 2020-05-31
[35 empty] | PAGINA |  |  | 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2020 - IMDERTY
VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Fomentar en los habitantes del municipio de Yumbo hábitos de vida saludable mediante la práctica del deporte, la recreación y la actividad física con escenarios en movimiento para las oportunidades y la inclusión social.
.
SECTOR | POND % | PROGRAMA | POND % | SUBPROGRAMA | POND % | META PRODUCTO | POND % | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | INDICADORES | [12 empty] | ACTIVIDADES | POND % | AVANCE | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO A MAYO 31 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SECRETARIA RESPONSABLE / CORRESPONSABLE (S) | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO | VIABILIADAD | RECURSOS | [47 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | INDICADOR | LINEA BASE 2019 | CANTIDAD DEL CUATRIENIO | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2016 | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2017 | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2018 | CANTIDAD PROGRAMADA A DIC 2019 | CANTIDAD EJECUTADA A MARZO 31 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A ABRIL 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A MAYO 31 | % DE EJECUCION | [10 empty] | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA MARZO 31 | EJECUCION DE RECURSOS A MARZO 31 | TOTAL APROPIACION META A MARZO 31 | TOTAL EJECUCION META A MARZO 31 | % EJECUCION META A MARZO 31 | APROPIACION DEFINITIVA ABRIL 30 | EJECUCION DE RECURSOS A ABRIL 30 | TOTAL APROPIACION META A ABRIL 30 | TOTAL EJECUCION META A ABRIL 30 | % EJECUCION META A ABRIL 30 | APROPIACION DEFINITIVA MAYO 31 | EJECUCION DE RECURSOS A MAYO 31 | TOTAL APROPIACION META A MAYO 31 | TOTAL EJECUCION META A MAYO 31 | % EJECUCION META A MAYO 31 | APROPIACION DEFINITIVA JUNIO 30 | EJECUCION DE RECURSOS JUNIO 30 | TOTAL APROPIACION META A JUNIO 30 | TOTAL EJECUCION META A JUNIO 30 | % EJECUCION META A JUNIO 30 | APROPIACION DEFINITIVA JULIO 31 | EJECUCION DE RECURSOS JULIO 31 | TOTAL APROPIACION META JULIO 31 | TOTAL EJECUCION META JULIO 31 | % EJECUCION META JULIO 31 | APROPIACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS SEPTIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META SEPTIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META SEPTIEMBRE 30 | % EJECUCION META SEPTIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA OCTUBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS A OCTUBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A OCTUBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A OCTUBRE 31 | % EJECUCION META A OCTUBRE 31 | APROPIACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS A NOVIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A NOVIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | % EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA DICIEMBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS A DICIEMBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A DICIEMBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A DICIEMBRE 31 | % EJECUCION META A DICIEMBRE 31
| 16% | Fomentando territorios en movimiento | 40% |  |  | Implementar 1 estrategia de masificación deportiva. | 15% | MM | Estrategia de masificación implementada | 0 | 1 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Promover el deporte social comunitario en barrios y veredas, mediante la gestion de 25 promotores sociales deportivos | 100% | 100% | Diciembre 31. | Las actividades del promotor de deporte social comunitario consisten en desarrollar acciones de extensión de los servicios del IMDERTY en la comunidad, en busca de masificar el deporte y la actividad física en el municipio. Se contó con un total de 20 promotores de deporte social comunitario los cuales vienen desarrollando sus actividades en la zona rural y urbana del municipio. estas actividades se vienen trabajando en medio digital con la plataforma ZOOM llegando a estas comunidades debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus ó COVID-19. Comuna 1: Se contó con 9 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios Las Américas, San Jorge, Estancia, Nueva Estancia, Panorama, Juan Pablo, Villa Esperanza, Parques del Pinar, Hacienda Verde beneficiando un total de 434 personas. Comuna 2: Se contó con 10 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios Belalcazar, Uribe, Portales de Comfandi, Fray Peña, Bolivar e IMDERTY beneficiando un total de 114 personas. Comuna 3: Se contó con 9 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios La Trinidad 1 y 2, Buenos Aires, Las Cruces, San Fernando, Nuevo Horizonte, corvivalle beneficiando un total de 148 personas. Comuna 4: Se contó con 12 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios, Guacanda, Lleras, Dionisio, Bellavista, Municipal, Pizarro, Madrigal, Las Vegas,Gaitan, Cacique Jacinto,Campestre Real . beneficiando un total de 441 personas. Zona rural: Se contó con 4 promotores en los corregimientos de San Marcos, Piles, Mulalo, Yumbillo beneficiando un total de 176 personas. En total este programa benefició un total de 1.313 personas. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 071, 187,188,192,200,216,225,240,241,246,247,(Maria Jose Arango Zapata). | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Fortalecimiento de los Procesos Formativos y Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920055-24 | 7.01.02.04.01.01 | RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 290880819 | 290880819 | 112342750 | #REF! | 112342750 | #REF! | 930950000 | 201540750 | 1116925687.24 | 209840750 | 18.79% | 290880819 | 0 | 690880819 | 0 | 0%
[31 empty] | 2015-768920055-25 | 7.01.02.04.05.01 | RP SDO/2019. Equipo Gestor para el fomento, desarrollo y práctica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 0 | #REF! | 0 |  |  |  | 66275687.24 | 5500000 |  |  |  | 400000000 | 0
[35 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 119700000 | 2800000
[6 empty] | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento al deporte asociado. | 10% | MM | Estrategia implementada. | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Fortalecer 15 organizaciones de deporte asociado | 100% | 0% | Diciembre 31. |  |  | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Fortalecimiento de los Procesos Formativos y Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920055-25 | 7.01.02.04.01.05 | RP SDO/2019. Fomento, desarrollo del deporte, Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0% | 525000000 | 0 | 525000000 | 0 | 0%
[6 empty] | Implementar el programa de Educación Física y Deporte Escolar en las 13 Instituciones Educativas Oficiales | 40% | MM | Programa implementado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.29985 | 29.98% | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Antonia Santos | 5.6% | 30% | Diciembre 31. | La implementación del programa de Educación Física es desarrollar las avilidades motrices basicas y Deporte Escolar en las Instituciones Educativas consiste en el aprovechamiento en la masificacion y especializacion deportiva ofertando las diferentes disicplinas deportivas tanto deporte de conjunto o y deporte individual realizando un trabajo intraescolar en horarios extraescolares, es un programa semillero de deportes y de detección de talentos. devido a la situcion de salud piblica ocacionada por el COVID -19 el programa realizo la gravacion de clases para basica primaria y secundaria en articulacion con la secretaria de educacion municipal para asi poder llegar a toda la poblacion estudiantil y articular con los rectores, coordinadores y docentes de planta de cada una de ellas. Se benefician un total de 13 Instituciones Educativas con la planificacion de las clases para los estudiantes de los grados trancision a quinto grado en en educacion fisica y en deporte escolar los grados sexto a noveno Para la I.E. Antonia Santos Educativas con la planificacion de las clases para los estudiantes de los grados trancision a quinto grado en en educacion fisica y en deporte escolar los grados sexto a noveno | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 105,124,136,153,160,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,,173,174,175,176,177,179,180,181,182,194,205,206,223,227,228,231,232,244,248,(Hector Agustin Marin Buitrago, Silvio Cedeño). | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Fortalecimiento del Programa de Educación Física en los Niveles de Preescolar a Básica Primaria en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920052-9 | 7.01.02.04.01.01 | RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. | 157948891 | 157948891 | 19132500 | 2415086891 | 247598214 | 10.25% | 181000000 | 32575000 | 2619138000 | 456157214 | 17.42% | 157948891 | 0 | 1207948891 | 0 | 0%
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Jose Maria Cordoba | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 183, 169, 151, 182, 161, 231.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Alberto Mendoza Mayor | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 162, 152, 182, 195.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Mayor de Yumbo | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 177, 239, 190, 151, 173.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Ceat General | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 167, 174, 176, 188, 232, 161. | [7 empty] | 0 | 19132500 | 2719622200 | 254887214 | 9.372% | 181000000 | 32575000 | 2758496352.44 | 468851714 | 17%
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Titan | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 166, 204, 184, 198.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Jose Antonio Galan | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 158, 172.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Juan XXIII | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 184, 168, 187, 123, 192. |  |  |  | 2015-768920052-10 | 7.01.02.04.05.01 | RP SDO/2018 Equipo gestor para el fomento, desarrollo y practica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. | 0 | 1128569000 | 104666607 |  |  |  | 1128569000 | 195503607 |  |  |  | 1050000000 | 0
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Gabriel Garcia Marquez | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos No. 180, 170, 238, 198, 192.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Leonor Lourido Velasco | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos No. 191, 234.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Policarpa Salavarrieta | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contratos N° 155, 156.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Rosa Zarate de Peña | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 200, 156. | [7 empty] | 1128569000 | 104666607 |  |  |  | 1128569000 | 195503607
[22 empty] | Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E General Santander | 5.55% | 30% | Diciembre 31. | las clases grabas por el programa de educacion fisica se enviaron en medio difital a los correos institucionales de coordinadores academicos para ser replicado en los profesores de basica primaria. Las clases en video del programa deporte escolar se enviaron a traves de los grupos deportivos de cada institucion educativa a cargo del docente de planta. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 164, 131.
[22 empty] | Fortalecer el programa de Educación Física en el CDI Caracolí | 5.55% | 30% | Diciembre 31.
[22 empty] | Fortalecer el programa de Educación Física en el CDI Chocita Jacinto | 5.55% | 30% | Diciembre 31.
[22 empty] | Fortalecer el programa de Educación Física en el CDI Alcarrazas de colores | 5.55% | 30% | Diciembre 31.
[22 empty] | Fortalecer el programa de Educación Física en el CDI Caseta comunal Guacanda | 5.55% | 30% | Diciembre 31.
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fortalecer el programa de Educación Física en el CDI Gotitas de amor | 5.55% | 30% | Diciembre 31.
[6 empty] | Desarrollar 1 programa de recreación y actividad física | 25% | MM | Programa de recreación y actividad física desarrollado | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 79% | 0.81 | 81% | 0.86 | 86% | Atender 20 grupos con actividades de habitos y estilos de vida saludable | 35% | 60% | Diciembre 31. | Estas actividades consisten en desarrollar educación física, actividad musicalizada y no musicalizada donde se realizan juegos de agilidad, destreza, rebote de balón y el trabajo que se lleva a cabo con el adulto mayor es de baja intensidad. Actualmente se han atendido 12 grupos que han beneficiado a 343 personas de los diferentes barrios del municipio, los cuales se relacionan a continuación: 1) Barrio Comfandi Grupo Amor por Siempre (10 personas). 2) Grupo Las Américas (18 personas). 3) Barrio Madrigal Grupo Memorias Pio Bajoni (28 personas). 4) Grupo Zacarías (34 personas). 5) Grupo Portachuelo (25 personas). 6) Barrio Pizarro- Grupo Activo Teatrino (20 personas). 7) Barrio Fray Peña Actividad física (24 personas). 8) Barrio Fray Peña Actividad funcional (37 personas). 9). Barrio La Nueva Estancia Aerorumba (21 personas). 10) Grupo Simón Bolivar (21 personas). 11) Grupo Primaveral Pueblito Viejo (20 personas). 12) Grupo Canitas Activas (27 personas). 13) Grupo Aerorumba Las Américas (7 personas). 14) Grupo Madrigal (34 personas). 15) Grupo Nuevo Amanecer (11 personas) . 12) Grupo Aerobicos el Polvero (6 personas). | Planillas de asistencia, Informe de actividades, registros fotográficos, contratos N° 065,069,073,077,079,104,210,212,213,226,230,(Anderson Velasco Munevar) | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Mejoramiento de los procesos recreativos y aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920031-10 | 7.01.02.04.01.01 | RP Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 299292287 | 312484200 | 26421500 | 312484200 | 26421500 | 8.455% | 312484200 | 45269500 | 312484200 | 45269500 | 14.49% | 299292287 | 0 | 299292287 | 0 | 0%
[22 empty] | Capacitar 80 jóvenes de los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas en temas de recreación y aprovechamiento de tiempo libre | 35% | 100% | Diciembre 31. | Actualmente se están capacitando 90 estudiantes de la labor social estudiantil de los grados 9, 10 y 11 de las Instituciones Educativas en temas de recreación y aprovechamiento del tiempo libre como actividades de recreación dirigida, gincacanas, pruebas de observación, actividad física musicalizada, pruebas recreativas de habilidades motoras y capacidades físicas. Adicionalmente este grupo de jóvenes participan en el desarrollo de actividades programados por el IMDERTY como los clasificatorios del os Juegos Departamentales.
[22 empty] | Atender el 70% de las solicitudes de apoyo en actividades de recreación presentadas por la comunidad en general | 30% | 100% | Diciembre 31. | El apoyo en actividades de recreación consiste en disponer de personal capacitado para el desarrollo de actividades ludorecreactivas y de aprovechamiento del tiempo libre, como actividad musicalizada y juegos tradicionales entre otras. Se ha el 100% de las solicitudes recibidas (32 solicitudes) de instituciones educativas públicas y privadas, corporaciones y grupos de hábitos de vida y estilo saludable, las cuales relacionamos a continuación: 1) Corporación Unida por el Desarrollo (CORPUDESA) beneficiando a 15 personas. 2) Secretaría de Bienestar Social beneficiando 350 personas. 3) I.E. Ceat General beneficiando 46 niños. 4) Grupo Mi Belleza Pérez beneficiando a 15 personas. 5) Jardín Infantil Ternuras beneficiando a 36 niños. 6) Chocita de Jacinto beneficiando a 242 niños. 7) Grupo Nuevo Amanecer beneficiando a 19 personas. 8) Grupo Esperanza de Vida beneficiando a 60 personas. 9) Grupo Madrigal beneficiando a 57 personas. 10) Grupo Los Geranios beneficiando a 41 personas. 11) Grupos Las Dinámicas beneficiando a 35 personas. 12) Aero rumba Las Américas beneficiando a 35 personas. 13) Grupo Canitas Activas beneficiando a 42 adultos mayores. 14) Grupo Esperanza de Vida beneficiando a 57 personas. 15) Grupo Integración por Yumbo beneficiando a 19 personas. 16) Grupo Primaveral Pueblito Viejo beneficiando a 28 personas. 17) Grupo Amor por Siempre beneficiando a 10 personas. 18) Junta de Acción Comunal Yumbillo parte baja beneficiando a 10 personas. 19) Grupo Simón Bolívar de Mulaló beneficiando a 29 personas. 20) Grupo de Aeróbicos Las Cruces beneficiando a 25 personas. 21) Colegio GAIA beneficiando 123 niños. 22) I.E. Juan XXIII beneficiando a 256 niños. 23) I.E. Alberto Mendoza Mayor beneficiando a 433 estudiantes. 24) Colegio Mixto Emanuel beneficiando 144 estudiantes. 25) I.E. Balto Puente beneficiando 75 estudiantes. 26) Jardin Infantil Chocita de Jacinto beneficiando 229 estudiantes. 27) Instituto Educativo Francisco Javier beneficiando a 573 estudiantes. 28) Institución Educativa Leonor Lourido beneficiando 291 estudiantes. 29) Jardin Infantil Ternuras beneficiando 77 niños. 30) Cooperativa José Antonio Galán beneficiando a 350 estudiantes. 31) Colegio Alberto Mendoza Mayor beneficiando 1745 estudiantes. 32) Jardin Infantil Chocita de Jacinto beneficiando 211 estudiantes. En estas solicitudes se ha atendido un total de 5.678 personas.
[6 empty] | Desarrollar anualmente 1 fase municipal de Juegos Intercolegiados Supérate. | 10% | MM | Número de fases municipales desarrolladas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | Desarrollar la fase municipal de Juegos Intercolegiados Supérate | 100% | 0% | Diciembre 31. |  |  | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Fortalecimiento del Programa de Educación Física en los Niveles de Preescolar a Básica Primaria en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920052-9 | 7.01.02.04.01.04 | SGP. Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre (R.P. Juegos Superate). | 150000000 | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0% | 7874152.44 | 0 | 177874152.44 | 0 | 0% | 150000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0
[31 empty] | 2015-768920052-10 | 7.01.02.04.01.06 | RP SDO/2019. Juegos Superate, | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 170000000 | 0 |  |  |  | 50000000 | 0
|  | Oportunidades en movimiento para la alta competencia | 35% |  |  | Fortalecer el desarrollo de 36 disciplinas deportivas | 80% | MM | Número de disciplinas fortalecidas | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 | 36 | 0.17 | 47.22% | 0.27 | 73.7% | 0.90742 | 100% | Asignar personal para la atención interdisciplinaria de los deportistas | 40% | 36% | Diciembre 31. | Se asignó el siguiente personal para la atención de los deportistas - 1 Medico deportologo - 3 Fisioterapeuta - 1 Auxiliar de enfermería - 3 preparador fisico - 2 psicologo | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 051, 241, 248, 211, 067, 047, 046, 066, 014, 220, 010, 255, registro fotográfico | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Fortalecimiento de los Procesos Formativos y Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920055-24 | '7.01.02.04.01.01 | 'RP Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 274771466 | 274771466 | 75578000 | 3023208834 | 284743500 | 9.419% | 203424000 | 128550580 | 2711044301.3 | 650776930 | 24% | 274771466 | 0 | 2771145744 | 0 | 0%
[22 empty] | Dotar al 100% los insumos de primeros auxilios requeridos en el CAD para garantizar la atención de los deportistas | 20% | 0% | Diciembre 31.
[22 empty] | Atender el 100% de los deportistas inscritos en las disciplinas deportivas del IMDERTY; que requieran de los beneficios brindados por el CAD | 40% | 100% | Diciembre 31. | se han atendido 68 deportistas de las siguientes disciplinas deportivas: esgrima 4,baloncesto 1,voleibol 4,judo 2, pesas 1, atletismo 6, futbol 3, atletismo adpatado 1, natacion 4, lucha 18,balonmano1,natacion adpatada1,gimnasia 2, triathlon 1, hapkido 1, taekwondo 1, boxeo 6, tiro con arco 2, tejo 1, badminton 3, . se ha atendido por parte del deportologo 20 deportistas. se ha atendido por parte del psicologia 15 deportistas. se ha atendido por parte del preparador fisico 25 deportistas Es importante tener en cuenta que se recibieron 68 solicitudes de servicios ofrecidos por el CAD, de los cuales se atendieron las 68 en su totalidad. | Planillas de Asistencia, Evaluación de cada paciente atendido con su respectiva evolución.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Baloncesto | 2.64% | 36.36% | Diciembre 31. | El desarrollo de las 36 disciplinas deportivas tiene como objetivo brindar apoyo técnico (entrenadores y monitores), logístico en la realización de eventos y salidas deportivas y apoyo en implementación deportiva, con el fin de generar condiciones en busca de obtener mejores resultados en cada una de estas disciplinas, además es importante resaltar que con el fortalecimiento de estas disciplinas se preparan nuestros deportista para la participación en los juegos departamentales. El total de beneficiados es de 1.930 deportistas Se asignó 1 entrenador deportivo y 1 monitor que benefician 83 (23 mujeres - 60 hombres) deportistas con edades entre los 12 y los 17 años en los horarios de lunes y miércoles de 7 a.m. a 10 a.m. martes y jueves de 2 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 m. en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano. - Se participó en Torneo Pre Juegos Departamentales Halcones, llevado a cabo en el municipio de Buga el día 17 de marzo, con enfrentamientos de la categoria masculina contra los seleccionados de Buga y Pradera. En la categoria femenina, se jugó contra los seleccionados de Buga y Palmira ganando ambos partidos. - Se participó en partidos preparatorios a Juegos Departamentales de la Selección Yumbo femenina en la ciudad de Cali entre los días 29 al 31 de marzo, enfrentando a los clubes Astros, Guacarí, Club Pacific y Club Hit ganando todos los enferntamientos. -Se particpó en VI Copa Nacional Promesas de Antioquia categoria Sub-18, llevada a cabo en la ciudad de Medellín que va desde el 29 de mayo al de 3 de junio. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 102. | IMDERTY |  | Fortalecimiento de los Procesos Formativos y Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920055-24 | 7.01.02.04.01.02 | SGP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 238682000 | [10 empty] | 238682000 | 0
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Balonmano | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benefician 81 (48 mujeres - 33 hombres) deportistas con edades entre los 12 a los 17 años en los horarios lunes, miércoles, viernes 7 p.m. a 10 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 m. en el Coliseo Luis Javier Mosquera. -Se particpó en Torneo Nacional preparatorio a Juegos Departamentales 2019 de balonmano en la ciudad de Medellín del 23 al 25 de mayo. -Se particpó en Pre-depatamental en el municipio de Sevilla del 3 al 5 de mayo, logrando ocupar el 4 puesto. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contrato No. 184,248.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Beisbol | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 144 deportistas (28 mujeres- 116- hombres) con edades entre los 12 a los 17 años en la Villa Deportiva Jairo Yanten, Univalle, Alberto Mendoza Mayor y José María Córdoba. - Se participó en el 1er Torneo Departamental de béisbol que va desde el 16 de marzo al 30 de junio en la ciudad de Cali. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 107
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 2 entrenadores y 2 monitores que benefician 44 deportistas (19 mujeres- 25 hombres) con edades entre los 12 a los 17 años en la Villa Deportiva Jairo Yanten y en la Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor. - El equipo de Futbol masculino categoría sub 15 participó el día 14 de marzo en partido amistoso preparatorio a Juegos Departamentales 2019 en el municipio de Jamundí, jugando un partido contra la selección de Jamundí 2-2. - Se participó en los zonales clasificatorios a Juegos Departamentales 2019, del 22 al 24 de marzo en los municipios de Tuluá, Caicedonia y Yumbo, logrando clasificar a juegos. - Se realizaron partidos preparatorios a Juegos Departamentales 2019 con la selección de Futbol Femenino, que van desde el 28 de marzo al 9 de abril, en la ciudad de Cali, se jugó contra la selección de Buga con un resultado a favor de 8-1, contra la selección de Buenaventura ganando 2-1 y contra la selección de Jamundi empatando 3-3. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 126,139. ojo
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol de Salon | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 2 entrenadores que benefician 57 (25 mujeres - 32 hombres) deportistas con edades entre los 15 a los 25 años en la cancha de la Universidad del Valle y Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo. - Se participó en zonal clasificatorio a Juegos Departamentales 2019 con la selección Yumbo masculina del 26 al 31 de marzo, en el municipio de Yumbo donde se logró que los equipos femenino y masculino clasificarán a la fase final de juegos. -Se participó con la selección de futbol salón femenino en Intercambio Deportivo con miras a los Juegos Departamentales 2019 en el municipio de Buenaventura los días 25 y 26 de mayo, realizando un enfrentamiento contra el equipo Buenaventura A ganando 3-2 y un enfrentamiento contra Buenvanetura B perdiendo 4-2. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 133,146.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Voleibol | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador y 3 monitores que benefician 153 (18 hombres - 135 mujeres) deportistas con edades entre los 8 años a los 16 años en Coliseo Luis Javier Mosquera y Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo. - Se participó en intercambio amistoso de voleibol femenino el día 26 de febrero en el municipio de Buga, se jugaron 3 partidos de los cuales se ganó 1 y se perdieron 2. - Se participó en partidos zonales clasificatorios a Juegos Departamentales 2019 del 21 al 24 de marzo en el municipio de Yumbo donde el equipo femenino se fue a repechaje y el equipo masculino resultó clasificado. - Se participó en parada departamental pre Juegos del Valle del Cauca de voleibol femenino y masculino el día 16 de marzo en el municipio de Candelaria, la categoría masculino menores ganó 2 encuentros y perdió 2, por otro lado la categoria infantil y menores femenino ganó 1 partido y perdió 2. - Se participó en el pentagonal de voleibol femenino Villareal el día 25 de marzo en la ciudad de Cali en el cual los equipos femenino y masculino ocuparon el 3 lugar. -Se participó en II Copa Marianitas de voleibol llevada a cabo en la ciudad de Cali los días 25 y 26 de mayo ocupando el 4° lugar. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 250 |  |  |  | 2015-768920055-24 | 7.01.02.04.01.01 | RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 296824708 | 296824708 | 40872500 |  |  |  | 287297266 | 62850000 |  |  |  | 296824708 | 0
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Hockey | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador, que beneficia 15 deportistas (6 mujeres – 9 hombres) con edades entre los 7 y los 14 años, los entrenamientos se desarrollan en el coliseo Carlos Alberto Bejarano en los horarios lunes, miércoles y viernes de 4:00pm a 7:30pm y sábados de 8:30am a 11:30am -Se participó con 10 deportistas en Clasificatorio a Juegos departamentales en la Unión (Valle), del 20 al 24 de febrero de 2019 donde se logró clasificar con el equipo masculino en octavo puesto y con el equipo femenino en séptimo puesto. -Se participó con 10 deportistas en Torneo Departamental en Tuluá - Valle, del 01 al 3 de marzo en el cual se logró clasificar con el equipo femenino en primer puesto consiguiendo una medalla de oro y con el equipo masculino se lorgró clafisicar en octavo puesto. -Se participó con 10 deportistas en Torneo Departamental en la Ciudad de Cali el día 09 de marzo, donde se obtuvó 1 medalla de oro, 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce. -Se participó con 10 deportistas en clasificatorio a juegos departamentales 2019, en la Ciudad de Cali del 21 al 25 marzo donde clasificó el equipo masculino en segundo puesto y el equipo femenino en primer puesto. -Se participó con 10 deportistas en Departamental de mayores 2019, en la ciudad de Cali del 12 al 14 abril en el cual el equipo masculino ocupó el decimo lugar y el equipo femenino ocupó el octavo lugar. -Se participó con 2 deportistas en Clasificatorio a Juegos Nacionales sub10, en la ciudad de Villavicencio del 05 al 09 de junio en el cual se obtuvo el tercer puesto y se logró quedar entre los 10 mejores de Colombia. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 185.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 2 entrenadores que benefician 58 deportistas (35 mujeres y 23 hombres) con edades entre los 11 y los 19 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista del Estadio Municipal Raul Miranda en los siguientes horarios: lunes a viernes 7:00 a.m. a 10:00 a.m., 3:45 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y 3:00 p.m. a 6:00 p.m. -Se participó con 2 deportistas en Copa Departamental de marcha en el municipio de Roldanillo, el día 14 de febrero, donde se obtuvo 2 medallas de plata. -Se participó con 4 deportistas en Copa Departamental de lanzamientos en la ciudad de Cali, el día 02 de marzo, donde se obtuvo 1 medalla de oro en la prueba de lanzamiento de bala y disco, 1 medalla de plata en lanzamiento de disco y 1 medalla de bronce en lanzamiento de disco. -Se participó con 1 deportista en Copa Nacional de lanzamientos en el municipio de Duitama - Boyacá, el día 09 de marzo en la cual el deportista obtuvo la 9° posición. -Se participó con 40 deportistas en Festival Pre Juegos Departamentales Palmira Señorial, en el municipio de Palmira el día 9 de marzo, donde se obtuvo 1 medalla de oro, 2 medallas de plata, y 4 medallas de bronce. -Se participó con 23 deportistas en el Departamentales Tac sub-14 y sub-16 en la ciudad de Cali el día 24 de marzo en la cual se mejoraron algunos registros personales. -Se participó con 30 deportistas en clasificario a Juegos Departamentales 2019 en la ciudad de Cali, los días 30 y 31 de marzo, donde se obtuvo el 3 lugar en la prueba de 100 metros, el primer puesto en las pruebas de lanzamiento de disco y bala, el tercer puesto en la prueba de salto largo y el tercer puesto en la prueba de salto alto. -Se participó con 29 deportistas en Festival Internacional de atletismo sub-16 y sub-18 en la ciudad de Medellin los días 18 y 19 de mayo donde se obtuvieron 2 medallas de oro y 3 medallas de plata. -Se participó con 41 deportistas en Festival Atlético Intermuicipal en la ciudad de Santander de Quilichao el día 8 de junio donde se obtuvieron 2 medallas de oro, 6 medallas de plata , 3 medallas de bronce y un trofeo por resultados general por equipo. -Se participó con 10 deportistas en el Campeonato Nacional de Municipios y Clubes Sub-20 en la ciudad de Cali los días 8 y 9 de junio en el cual se obtuvo 1 medalla de plata. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N°106,122.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclismo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 45 deportistas (12 mujeres – 33 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Luis Javier Mosquera en los horarios de lunes, miércoles y sábados de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., martes y jueves de 6:00 a.m. a 9:30 a.m.,en las tardes de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. - Se participó con 16 deportistas en Vuelta al Valle del Cauca Elite sub-23 Clásica Zarzal en las ciudades Palmira, Pradera, Buga, Río Frio, Trujillo y Zarzal, del 12 al 17 de marzo, donde se obtuvo los siguientes puestos 10, 20, 21, 25, 31, 35 y 37 - Se participó con 5 deportistas en el Chequeo Departamental de Ruta, en el municipio de Buga el día 13 de abril donde se obtuvo 1 medalla de plata y el quinto y octavo lugar. -Se participó con 2 deportistas en Torneo Internacional de Pista en la ciudad de Cali los días 29 y 30 de abril donde se obtuvo 1 medalla de oro y 1 medalla de bronce. -Se participó con 19 deportistas en el Circuito Ciclístico Calarca y Club Calarca Pasión en el municipio de Calarca- Quindio el día 09 de junio donde se obtuvieron 2 medallas de oro y 1 medalla de bronce. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 112.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclomontañismo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 30 deportistas (4 mujeres – 26 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista de Cross de Pizarro en los siguientes horarios: lunes, miércoles y viernes 6:30 a.m. a 9:00 a.m., de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., martes y jueves 6:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 115. |  |  |  | 2015-768920055-24 | 7.01.02.04.01.01 | RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 560867570 | 560867570 | 0 |  |  |  | 38023160.32 | 0 |  |  |  | 560867570 | 0
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Judo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor que beneficia 53 deportistas (19 mujeres – 34 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Luis Javier Mosquera en los siguientes horarios: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. y de 6:30 p.m. a 9:00 p.m., sábados 9:00 a.m. a 11:00 a.m. -Se participó con 30 deportistas en Campeonato Departamental Sub 13, Sub 15, Sub 18 en el municipio de Túlua el día 14 Abril donde se obtuvieron 10 medallas de oro, 5 medallas de plata y 5 medallas de bronce. -Se participó con 12 deportistas en Campeonato Nacional Intercolegiado sub-13 y sub-15 en la ciudad de Bogota del 15 al 17 de mayo donde se obtuvieron 6 medallas de oro, 4 medallas de plata y 4 medallas de bronce. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 111,129.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Lucha | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 2 entrenadores que benefician 77 deportistas (26 mujeres – 51 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los siguientes horarios: lunes a viernes 6:00 p.m. a 8:30 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. -Se participó con 15 deportistas en clasificatorio a selección Valle, en el municipio de Buga del 01 al 03 de marzo donde se obtuvo 1 medalla de oro, 2 melladas de plata, 2 medallas de bronce y un 5to puesto. -Se participó con 16 deportistas en Campeonato Departamental Cadetes, en la ciudad de Cali el día 30 de marzo donde se obtuvo 1 medalla de oro y 1 medalla de bronce. -Se participó con 20 deportistas en Campeonato Departamental Infantil en el munucipio de Yumbo los días 4 y 5 de mayo donde se obtuvieron 4 medallas de oro, 4 medallas de plata y 2 medallas de bronce, además Yumbo ocupó el 3 lugar en la general. -Se participó con 31 deportistas en concentración y participación del Campeonato Nacional del equipo a Juegos Departamentales en el municipio de Buga del 16 al 19 de mayo. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 110,186.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Karate - do | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 88 deportistas (30 mujeres – 58 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los horarios: lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y martes y jueves 3:00 p.m. a 6:00 p.m. -Se participó con 3 deportistas en Campeonato Nacional Interligas 3 Clasificatorio en Sincelejo -Sucre el día 07 de marzo, donde se obtuvo 1 medalla de oro y 2 medallas de bronce. -Se participó con 13 deportistas en II Campeonato Departamental Interclubes Copa Amistad en la ciudad de Cali el día 27 de abril donde se obtuvo 5 medallas de oro, 5 medallas de plata y 13 medallas de bronce. -Se participó con 14 deportistas en Campeonato Nacional Inter-ligas Pro Ranking en la ciudad de Cali de 31 de mayo al 02 de junio, en el cual se obtuvieron 2 medallas de plata, 3 medallas de bronce y se ocupó el 5°, 6°, 7° y 9° lugar. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 143,229.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Hapkido | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia a 79 deportistas (22 mujeres – 57 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Caseta Comunal Barrio Trinidad los días lunes miércoles y viernes 7:00 p.m. a 9:00 p.m., martes y jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. -Se participó con 25 deportistas en Chequeo Departamental Clasificatorio al tercer Nacional 2019 en la ciudad de Cali el día 03 de marzo donde se obtuvo 2 medallas de oro, 4 medallas de plata y 1 medalla de bronce. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 147,224. |  |  |  | 2015-768920055-25 | 7.01.02.04.05.01 | RP SDO/2019 Equipo gestor para el fomento, desarrollo y practica del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. | 0 | 11695777 | 0 |  |  |  | 11695777 | 0 |  |  |  | 1400000000 | 0
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Esgrima | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 1 entrenador y 1 montior que benefician 41 deportistas (20 mujeres – 21 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los siguientes horarios: lunes a viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. lunes, miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. escuela de masificación sábados y domingos de 8 a.m. a 12 m. -Se participó con 6 deportistas en Clasificatorio Nacional de mayores en la ciudad de Bogotá con Coldeportes del 9 al 10 de marzo. -Se participó con 13 deportistas en Clasificatorio Nacional Infantil, Cadetes y Juvenil, en la ciudad de Bogotá con Coldeportes del 23 al 25 de marzo donde se obtuvo 1 medalla de plata y 2 medallas de bronce. -Se participó con 12 deportistas en IV Escalafon Nacional de Mayores en la ciudad de Cali del 27 al 28 de abril donde se obtiene 1 medalla de bronce por equipo. -Se participó con 34 deportistas en el III Escalafón Infantil Nacional Cadetes y Juvenil Individual y Equipos Mixtos Juvenil en la ciudad de Cali los días 24, 25 y 26 de mayo donde se obtuvieron 2 medallas de oro, 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 113,208.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Taekwondo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 45 deportistas (16 mujeres – 29 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la I.E. Rosa Zarate los días lunes y viernes 3:00 p.m. a 5:00 p.m., Coliseo de Combate los días martes y jueves de 7:00 p.m. 9:00 p.m., Caseta Comunal Estancia los martes y jueves de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. -Se participó con 30 deportistas en Campeanato Departamental clasificatorio a Juegos Departamentales en el municipio de Yumbo del 27 al 28 de abril obteniendo 5 medallas de oro, 10 medallas de plata y 11 medallas de bronce. -Se participó con 30 deportistas en XXXIII Campeanato Regional en la ciudade de Cali del 18 al 19 de mayo donde se obtuvieron 6 medallas de oro, 6 medallas de plata y 8 medallas de bronce. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 125,138.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 2 entrenadores y 1 monitor que benefician 56 deportistas (25 mujeres – 31 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el gimnasio del IMDERTY de lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:00 a.m. de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. Colegio Manuel María Sánchez lunes a viernes de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., 2:00 p.m. a 4:30 p.m. - Se participó con 25 deportistas en Control Departamental Interclubes Infantil en la ciudad de Tuluá los días 16 y 17 de febrero donde se obtuvo 1 medalla de oro, 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce. - Se participó con 25 deportistas en Campeonato Departamental sub-17 en el municipio de Yumbo los días 16 y 17 de marzo donde se obtuvo 3 medalla de oro, 3 medalla de plata y 2 medallas de bronce. - Se participó con 35 deportistas en Clasificatorio a Juegos Departamentales 2019 en el municipio de Palmira los días 22 al 27 de abril en el cual se logró la clasificación de 15 deportistas. - Se participó con 9 deportistas en Chequeo Inter-ligas Sub 17 Departamental en el municipio de Roldanillo el día 25 de mayo. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 137,151,219.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Triathlon | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que benefician 39 deportistas (17 mujeres – 22 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Piscina Bárbara Muñoz de lunes a viernes de 3:30 p.m. a 7:00 p.m. y sábados de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. - Se participó con 10 deportistas en III Valida de la Copa Valle de triatlon en la ciudad de Buga los días 11 y 12 de mayo donde se obtuvieron 3 medallas de oro, 2 medallas de plata , se ocuparon el 5° y 6° lugar. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 145.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 2 entrenadores que benefician 45 deportistas (20 mujeres –25 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la Piscina Bárbara Muñoz en los siguientes horarios: lunes, martes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 10:30 a.m. en la jornada de la tarde de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., martes y jueves de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. escuela de iniciación los sábados 7:00 a.m. a 9:00 a.m. En el proceso de escuela se cuenta con el apoyo de un monitor asignado por Indervalle y el grupo de entrenadores del IMDERTY y benefician un total de 120 niños entre los 7 y 1 7años. - Se participó con 16 deportistas en lll Cheque Departamental de natación en la ciudad de Cali el día 24 de mayo. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 124,141.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Patinaje | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benefician 102 deportistas (78 mujeres – 24 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista de patinaje Leon Montesdeoca en los siguientes horarios: martes, miércoles y viernes de 7:30 a.m. a 9:30 a.m., lunes a viernes 4:00 p.m. a 7:00 p.m., martes y jueves de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. - Se participó con 4 deportistas en Septima Validad Nacional modalidad carreras categoria mayores, en el municipio de Buga del 09 al 14 de abril obteniendo un 6 to puesto. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 101, 114. | [7 empty] | 1268565000 | 168293000 |  |  |  | 1268565000 | 266800500
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro Deportivo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 7 deportistas (3 mujeres - 4 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Deportiva Jairo Yanten en los siguientes horarios: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. martes y jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 157.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Tenis de Mesa | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 18 deportistas (3mujeres – 15 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el IMDERTY de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 209.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Tejo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 21 deportistas (9 mujeres – 12 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Deportiva Jairo Yanten en los siguientes horarios: lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. y los días sábados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 116.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol Sala | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 51 deportistas (22 mujeres – 29 hombres) con edades entre los 16 y los 19 años. Los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo en los siguientes horarios: lunes, martes y miércoles de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y los días jueves y viernes en la I.E. Alberto Mendoza Mayor de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. - Actualmente se esta participando en Torneo Liga de Futbol Sala 2019 del 28 de febrero al 30 de junio en las ciudades de Cali, Buga, Jamundí, Ansermanuevo, Candelaria y Yumbo. - Se participó en Torneo Liga Todo en uno futbol sala 2019 preparatorios juegos departamentales 2019 del 30 al 31 de marzo en la ciudad de Bogotá. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 135,211.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo Adaptado | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 monitor y 1 entrenador que benefician a 60 deportistas (44 hombres y 16 mujeres), con edades entre los 15 a 54 años, los cuales entrenan de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Coliseo Luis Javier Mosquera. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 148,196.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion Adaptada | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 12 (4 mujeres- 8 hombres) deportistas entre las edades de los 15 a 30 años de edad, los cuales entrenan de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Coliseo Luis Javier Mosquera. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 088.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez Adaptado | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 monitor que beneficia 6 deportistas (5 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de los 16 a los 25 años. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 118. | [7 empty] | 58141125 | 0 |  |  |  | 58141125 | 0
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro con Arco Adaptado | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asigno 1 entrenador que beneficia 2 deportistas (2 hombres), los entrenamientos se realizan en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 147.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Baloncesto en Silla de Ruedas | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 12 deportistas (11 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de los 24 a los 38 años. - Se participó con 16 deportistas a Torneo de baloncesto en silla de ruedas el día 21 de abril en la ciudad de Medellín. - Se participó con 12 deportistas en la V Copa Departamental en baloncesto en silla de ruedas en el municipio de Tulua el día 25 de mayo. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 138.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Boccia | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 monitor que beneficia 5 deportistas (4 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de los 24 a los 38 años. Los entrenamientos se desarrollan en el coliseo Carlos Alberto bejarano, martes y jueves de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 081.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro con Arco | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 14 deportistas (5 mujeres – 9 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en los siguientes horarios: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano, los días martes y viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en la I.E. Juan XXIII y los días sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en la I.E. Alberto Mendoza mayor. - Se participó con 13 deportistas en el 1er Rankin Departamental en el municipio de Guacarí el día 24 de marzo donde se obtuvó 1 medalla de oro, 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 134.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Badminton | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó un entrenador que beneficia 60 deportistas, los entrenamientos se realizan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro los días lunes, miercoles y viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 233. | [7 empty] | 552343188 | 0 |  |  |  | 552343188 | 192575850
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Gimnasia | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 63 deportistas (52 mujeres – 11 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los horarios: lunes a viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. lunes, miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., las escuelas de masificación sábados y domingos de 8 a.m. a 12 m. - Se participó con 7 deportistas en Campeonato Departamental Habilidades en la ciudad de Cali el día 8 de marzo en el cual se obtuvo el primer lugar en la general y el mejor equipo en las pruebas de flexiblidad y fuerza. - Se participó con 20 deportistas en Torneo Departamental Clubes en la ciudad de Cali el día 13 de abril donde se obtuvo 3 medallas de oro, 8 medallas de plata y 8 medallas de bronce. - Se participó con 24 deportistas en Primera Copa Municipal de Habilidades de Gimnasia en la municipio de Yumbo el día 24 de abril se obtuvo un primer lugar en la general y mejor equipo en pruebas de flexibilidad y fuerza, ademas de obtener 3 medallas oro, 8 medallas de plata y 8 medallas de bronce. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 214.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Boxeo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 81 deportistas (68 hombres - 13 Mujeres) con edades entre los 13 y los 18 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. -Se participó con 13 deportistas en el Departamental masculino y femenino en la ciudad de Cali el día 23 de marzo donde se obtuvo 2 medallas de oro, 4 medallas de plata y 1 medalla de bronce. -Se participó con 19 deportistas en el Campeonato Departamental de Boxeo en el municipio de Yumbo el día 11 de mayo donde se obtuvieron 5 medallas de oro y 4 medallas de plata. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 140.
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Yongmoodo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 entrenador que beneficia 27 deportistas (22 hombres - 5 mujeres) con edades entre los 13 y los 18 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro los días lunes, miércoles y viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. grupos de iniciación y formación -Se participó con 20 deportistas en Festival Infantil en el municipio de Tuluá el día 31 de marzo, en la cual la selección se destacó con un primer lugar. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 181. | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 290000000 | 0
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol 7 PC | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignó 1 monitor que beneficia 12 deportistas (12 hombres) con edades entre los 8 y los 16 años los días martes, jueves sábados, los entrenamientos se realizan en la I.E. Alberto Mendoza Mayor. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 159. | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1457946 | 0
[22 empty] | Fortalecer la disciplina deportiva de Baile Deportivo | 2.63% | 36.36% | Diciembre 31. | Se asignaron 2 entrenadores que benefician 89 deportistas (24 hombres y 65 mujeres) con edades entre los 14 y los 17 años, los entrenamientos se desarrollan los días lunes en la I. E. José Antonio Galán San Marcos de 1:30 p.m. a 3:00 p.m., José Antonio Galán Mulaló de 3:00 p.m. a 4:30 p.m., Villa Deportiva Jairo Yanten de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.; los días martes en la Villa Deportiva Jairo Yanten de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y en la I.E. Ceat General de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; los días miércoles en la fundación Ùnico de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., y en la I.E. Manuela Beltrán 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; los días jueves en la Villa Deportivo Jairo Yanten de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la I.E Ceat General de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; los días viernes en la Villa Deportiva Jairo Yanten de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. y en la I.E. Manuela Beltrán de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Planillas de asistencia, Informe de actividades, contratos N° 237,237. | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 96838.98 | 0
[6 empty] | Implementar 4 nuevas disciplinas deportivas | 5% | MI | Número de disciplinas | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | META CUMPLIDA | [5 empty] | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Crear el Centro de Atención al deportista | 10% | MI | Centro de Atención creado | 0 | 1 | 0.2 | 0.22 | 0.33 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | META CUMPLIDA | [5 empty] | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 47600000 | 0 | 47600000 | #DIV/0! | 270600000 | 70750000 | 270600000 | 70750000 | 26.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Implementar 1 programa de estímulos a deportistas | 5% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.8 | 80% | 0.8 | 80% | Asignar incentivos a 5 deportistas | 100% | 80% | Diciembre 31. |  |  | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Fortalecimiento de los Procesos Formativos y Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Infraestructura para el Deporte, la Recreación y la Actividad Física. | 25% |  |  | Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física | 100% | MM | Programa implementado | 1 | 1 | 0.77 | 0.96 | 1 | 1 | 0.17 | 17% | 0.25 | 25% | 0.3344 | 33.44% | Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza 2. Mantenimiento de zonas verdes 3. Servicio de vigilancia 4. Arreglo de filtración en tubería hidráulica de los baños discapacitados 5. Fumigación de plagas 6. Trabajos de soldadura así: reparación y refuerzos a los marcos de puertas de baños hombre, luceta de puertas de los camerinos, marcos de protección puerta salida de emergencia 7. Trabajos de pintura en los marcos y puertas baños hombre 8. Cambio de luminarias Led en: baños y camerinos, área administrativa 9. Mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, instalación de orinal en el baño de los hombres 10. Adecuación de área para torneo fogueo departamental BADMINTON 11. Trabajos de mantenimiento como: Demarcación gradas de ingreso al coliseo, cambio a llave maestra para las puertas de los camerinos, cambio y reparación de chapas puertas de camerinos, cambio e instalación de espejo en camerino 2 12. Desinfección protocolos de bioseguridad COVID 19, | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 010,033. | IMDERTY | Yamilet Murcia Rojas | Mantenimiento , Mejoramiento y Adecuacion de los Escenarios Deportivos y Recreativos del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920011-14 | 7.01.02.04.02.01 | SGP. Mantenimiento y Mejoramiento Escenarios Deportivos. | 128347000 | 128347000 | 0 | 2076447283 | 203194509 | 9.786% | 128347000 | 0 | 3017247283 | 351578966 |  | 128347000
[22 empty] | Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Luis Javier Mosquera | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza a todas las áreas administrativas, gimnasios, canchas, graderías, piscina y contornos 2. Mantenimiento de zonas verdes 3. Poda de árboles 4. Trabajos de pintura en: barandales y muro del coliseo, paredes pasillo acceso al coliseo, escritorios Sub Deportiva y Planeación 5. Cambio de luminarias Led en las siguientes áreas: pasillo de acceso, pasillo baños, ventanilla única, fisioterapia, piscina, baños hombres y mujeres del coliseo 6. Mantenimiento de baterías sanitarias , Cambio de grifos baños hombres y mujeres del coliseo , cambio e instalación de válvulas y accesorios en los baños del coliseo y fisioterapia 7. Trabajos de soldadura así: Reja de ingreso Sub Deportiva, porterías portátiles, puerta de acceso vehicular, malla de cerramiento cancha sintética, Reparación tapa bomba piscina 8. En la piscina se instaló la tapa bomba reparada, cambio llave de la ducha, recuperación PH 9. mantenimiento aire acondicionado de las areas de : Planeación, talento Humano y Sistemas 10.Fumigación de plagas 11.Trabajos de mantenimiento como: Instalación de persianas oficina de Sub Gerencia administrativa, reparaciones e instalación de escritorios Sub Deportiva y Planeación, arreglo e instalación de sirena, Cambio e instalación de tomas corrientes de toda la línea regulada en la oficina de sub deportiva, Instalación de archivador Sub Deportiva, Cambio e instalación de 1 llave del bebedero, Sondeo de desagüe bebedero, Limpieza de canales aguas lluvias, Reparación maquina gimnasio biosaludable, Instalación puerta de acceso secretaria de Gerencia, Limpieza de telarañas coliseo, Cambio e instalación vidrio ventanal en fisioterapia y gimnasio de pesas , Retiro de maleza contornos cancha sintética , Nivelación pista atlética, cambio e instalación caja de breakers entrada almacén 12.Desinfección protocolos de bioseguridad COVID 19, | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 009,012,019,022,023,024,029,032,034,036,038,040,047,049,050,088,090,097,119,120,121,127,128,142,159.
[22 empty] | Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva Jairo Yanten | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza 2. Mantenimiento de zonas verdes 3. Fumigación de plagas 4. Poda de árboles 5. Trabajos de pintura en: paredes y puertas de cocina gimnasio infantil 6. Cambio de luminarias Led en: salón de gimnasia, coliseo infantil 7. Mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, cambio de grifos lavamanos baño hombre y mujer 7. Trabajos de mantenimiento como: Limpieza de canales de aguas lluvias, reparación eléctrica por cable aterrizado en puerta de ingreso a cancha sintética, retiro de maleza cancha de futbol 8.Desinfección protocolos de bioseguridad COVID 19. 9.Adecuación para aislamiento para personas COVID-19 | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 037,041,088,091,207.
[22 empty] | Realizar mantenimiento rutinario al coliseo Albeiro García Tierradentro | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza 2. Mantenimiento de zonas verdes 3. Servicio de vigilancia 4. Fumigación de plagas 5. Trabajos de pintura en: salón de fisioterapia y psicología 6. Cambio de luminarias Led en: salón de fisioterapia, psicología, baños, garita vigilancia, bodega de materiales 7. Mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, cambio de grifos lavamanos baño hombre y mujer 8. Trabajos de mantenimiento como: Adecuación salón de fisioterapia y psicología, suministro e instalación de estantería salón de boxeo, adecuación de área y ring torneo de boxeo 9.Desinfección protocolos de bioseguridad COVID 19. | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 044,131.
[22 empty] | Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Raul Miranda | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza 2. Mantenimiento de zonas verdes 3. Fumigación de plagas 5. Trabajos de pintura en: salón de fisioterapia y psicología 6. Cambio de luminarias Led en: Camerinos 7. Mantenimiento de baterías sanitarias, cambio de grifos en lavamanos baño camerino, adecuación batería sanitaria garita de vigilancia 8. Trabajos de mantenimiento como: retiro de maleza cancha de futbol, recuperación y riego grama cancha de futbol, recuperación de nivel por instalación de hidrantes a la cancha, limpieza de canales aguas lluvia, aplicación de urea para la cancha de futbol, se nivela pista de atletismo con la motoniveladora, sujeción de tejas cubierta graderías nuevas, revisión y limpieza de lámparas reflectoras de gradería antigua , adecuación de camerinos para uso del ejercito por apoyo a COVID-19 Destaponamiento de cañeria salida comedor 9. Desinfección protocolos de bioseguridad COVID 19 | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N°043,087,098. |  |  |  |  | 7.01.02.04.02.02 | RP. Mantenimiento y Mejoramiento Escenarios Deportivos. | 1669414260 | 1669414260 | 179244509 |  |  |  | 1669414260 | 262753966 |  |  |  | 1669414260
[22 empty] | Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E. Manuel Maria Sanchez | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza 2. Mantenimiento de zonas verdes 3. Fumigación de plagas 4. Poda de árboles 5. Trabajos de mantenimiento como: limpieza de canales aguas lluvia 6. Desinfección protocolos de bioseguridad COVID 19 | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 027,028.
[22 empty] | Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza 2. Mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines. 3. Fumigación de plagas 4. Trabajos de mantenimiento como: Mantenimiento de tanque y motobomba de la fuente 5. Desinfección protoclos de bioseguridad COVID 19 | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 085,096.
[22 empty] | Realizar mantenimiento rutinario del Complejo Deportivo Comuna 4 (Univalle) | 11% | 38% | Diciembre 31. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orden, aseo y limpieza 2. Mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, arreglo sendero peatonal 3. Poda de árboles 4. Fumigación de plagas 5. Trabajos de pintura: barandales canchas sintética 6. Trabajos de mantenimiento como: Limpieza de canales aguas lluvias, reparación localizada malla canchas sintéticas, retiro de maleza cancha de futbol, 7.Desinfección protoclos de bioseguridad COVID 19, | Planillas de asistencia, informe de actividades, contrato N° 031,093,094. |  |  |  | 2015-768920011-15 | 7.01.02.04.02.03 | RP SDO/2019. Mantenimiento y Mejoramiento Escenarios Deportivos. | 0 | 278686023 | 23950000 |  |  |  | 278686023 | 34401922 |  |  |  | 358000000
[22 empty] | Instalación de cubierta de la tarima del Parque de la Familia | 6% | 0% | Diciembre 31.
[22 empty] | Construcción de polideportivo en el Corregimiento El Pedregal, Filo y Laguna | 6% | 0% | Diciembre 31. | [14 empty] | 940800000 | 54423078
[17 empty] | 31.65% |  | 47.46% |  | 61.35% | [12 empty] | 4067029001 | #REF! | 921900473 | #REF! | 1176787687 | #REF! | 10725313623.98 | 1784373360 | 13483809976.42 | 2253225074 | 16.71% | 7850029001 | 0 | 5694267741 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3406784522